2020年温州市“科普中国掌上行”

活动方案

为深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全面深化改革为统领，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，温州市科协决定按照浙江科协相关要求，决定在我市组织动员社会各界力量，开展“科普中国掌上行”活动，结合形式多样、内容丰富的科普中国APP推广和科普文化进万家宣传活动，壮大我市科普宣传队伍，促进科普知识传播，提高我市公民科学素质， 繁荣我市科学文化。

一、活动时间

从2020年1月开始至2020年12月

二、活动组织和分工

1、组织单位：市科协，负责制订活动方案，提供活动经费，监督活动方案实施，评估活动成效。

2、承办单位：通过政府购买服务方式确定承办单位，主要承担活动方案实施，制定阶段性工作计划，负责活动区域科普中国推广信息统计和处理，负责活动方案协办方联系，负责协调协办单位各项活动实施，具体活动文案策划、配套宣传品设计和组建活动咨询专家团队。

3、协办单位：

1）温州电视台：负责赛区和决赛阶段科普知识竞赛活动节目录播服务，包括：提供录播场地及竞赛配套设施，完成节目活动录像和后期制作，在温州科教频道播放决赛阶段的3场比赛实况录像。(待定）

2）相关县（市、区）科协、相关高校团委：协助开展宣传和推广活动，组织观众、参加科普知识竞赛队伍和赛区、决赛活动。

3）其他县（市、区）科协：结合科普进文化礼堂等科普宣传活动积极开展科普信息员注册推广，扩大辖区科普信息员队伍，助推地方科普人才队伍建设和科普信息化工作发展。

三、方案实施安排

温州市“科普进万家”活动方案，计划分四个阶段实施：

第一阶段：宣传推广阶段（2020年1月—3月）

制定活动方案、落实活动相关各单位和工作计划，协调经费预算安排；制定活动奖励制度；完善宣传物品和文案设计和制作；准备科普知识竞赛题库；组建科普进万家活动推广团队并下街道、乡村和学校开展宣传推广活动。依据每月新增科普中国积分对活跃科普员进行奖励。

第二阶段：科普知识竞赛阶段（2020年4-5月)

依据竞赛活动方案，开展鹿城、龙湾、瓯海、洞头赛区竞赛和市科普知识竞赛决赛活动，结合“5.30科技工作者日”开展竞赛表彰活动。依据每月新增科普中国积分对活跃科普员进行奖励。

第三阶段：持续传播阶段（2020年6—11月）

持续开展“科普中国APP”推广，依据每月新增科普中国积分对活跃科普员进行奖励。不断扩大区域科普信息员队伍，提高区域科普中国活跃度，利用广播、电视、报刊、微信公众号等新闻媒体对我市“科普进万家”活动相关宣传，配合科普中国落地积分奖励制度实施，提高我市科普中国落地工作和科普进万家活动实施，形成全社会科普文化氛围。

第四阶段：总结评估阶段（2020年12月）

认真总结2020年我市“科普中国掌上行”活动中好的经验和做法，评估活动实际成效，大力宣传成绩突出的典型，总结存在的困难和不足，形成有针对性的意见和建议，确定下阶段工作计划。

附件：温州市科普知识竞赛活动方案

2020年1月

附件一

2020年温州市科普知识竞赛活动方案

为提高2020年温州科普中国掌上行活动成效，加强科普知识传播，依据2020年温州市“科普中国掌上行”活动方案组织开展2020年温州市科普知识竞赛活动，具体安排如下

- 活动时间

2020年4-5月

- 参加竞赛人员

科普知识现场竞赛，分各县（市、区）赛区、市高校赛区及全市科普知识竞赛决赛。各赛区应组建不少于6支科普知识竞赛队伍赛，每只队伍有3名正式队员和一名后备队员。各赛区比赛获胜者前3名参加市科普知识竞赛决赛。

- 竞赛方式

科普知识竞赛分网络和现场二种形式。

网络科普知识竞赛依托科普中国APP平台进行，依托科普中国后台数据对我市参加网络竞赛得分优秀的科普信息员给予奖励，具体奖励办法待定。

现场比赛采用活动基础分和现场竞赛得分相结合形式，按得分高低产生赛区和决赛一、二、三等奖获奖者。

各参赛队所辖区或单位2020年1-4月完成相应科普中国信息员活动积分1，000，000分，或新增注册科普信息员500名获竞赛基础分120分。

现场竞赛采用必答和抢答方式，答对加分，必答错误不扣分，抢答错误扣分。分数相同且影响到获奖等级的采用加赛决出排名。

现场竞赛提供基础题库，实际竞赛题目采用基础题库和科普中国资源相结合方式组成。

竞赛现场设立专家评审组，对竞赛题目进行点评和争议裁决。

- 竞赛奖励表彰

决赛获胜者分一、二、三等奖，分别颁发证书和奖杯，个人发放电话充值卡800、500、300元，合计10800元。同时表彰优秀组织单位和个人若干，个人奖励电话充值卡500元。

附件二、

2020年温州市科普信息员积分话费奖励计划

2020年将依据科普中国后台提供数据，计划在2月至11月对1至10月我市科普信息员产生的积分情况进行奖励。

依据积分排名对我市注册科普信息员积分前600名给予话费奖励，其中前100名奖励话费50元，第101-600名奖励话费30元，小计每月奖励话费20000元。1-10月20万，考虑第三方充值手续费，总费用预计20.5万左右。其他奖励推广用品和宣传材料3.5万元，合计24万元

附件三：

关于征集温州市2020年“科普中国‘掌上行’”活动

承办服务商的公告

为深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，进一步推进地方科普信息化工作，动员社会各界力量，开展形式多样、内容丰富的“科普中国”APP推广和科普文化落地宣传活动，壮大科普宣传队伍，促进科普知识传播，提高我市公民科学素质，繁荣我市科学文化，温州市科协拟在2020年继续组织实施科普进万家—“科普中国‘掌上行’”活动。现向温州市地区征集该项活动具体承办执行单位，欢迎符合要求并有志于开展科普公益事业的单位报名。具体事项公告如下：

一、征集目的

通过对报名单位的团队素质、公共服务业绩、活动承办实施方案和预算经费安排合理性等多方面进行综合评价，从报名单位中优选2020年市科协“科普中国‘掌上行’”活动承办服务商。

二、工作承接要求

1.报名单位必须为具有独立的法人资格，具有独立承担民事责任的能力，可以2-3家单位联合承接，需确认一家为主承接单位；

2.报名单位需组建具有良好工作实施和协调沟通能力的团队，单位需具备已承接开展政府服务项目或公共服务项目经历；

3.报名单位具有组织开展公共活动及配套宣传的经验，具备制定策划大型活动方案及配套宣传文案的技术力量；

4.报名单位应依据《2020年温州市科协科普中国掌上行活动方案》，提供包含承办实施工作团队组建、落实方案配套执行方案和承办经费预算的承接实施方案；

5.报名单位一经采纳，应依据提供的实施方案完善承接团队组建、承接实施方案落实并依据要求制定分阶段实施计划，做好整个活动安排；

6.报名单位一经采纳不得将项目转包其他公司或下属子公司。

7.法律、行政法规规定的其他条件。

三、工作项目内容

依据《2020年温州市科协科普进万家——科普中国掌上行活动方案》承担活动方案实施工作，包括：策划制定活动总体实施方案和阶段性工作方案；承担科普中国APP温州地区统计信息处理和按月提供分析报告；负责组织单位与协办单位各项活动的沟通联系，参与组织协调、指导服务等工作；参与市科普知识竞赛题库编制和筛选，活动指导和竞赛评审专家团队组建，协助竞赛环节现场组织；提供配套宣传物品设计和2000份以上配套宣传品的制作；要求赴相关单位和县（市区）开展科普中国APP推广和宣讲活动10场以上，2020年全市新增注册科普信息员5000人以上，实现全年全市新增科普分享文章总量超过50万篇次。

四、项目预算

不超过人民币26万圆；具体付款方式和时间按照承办双方协议分二期拨付。

五、报名方式

（一）报名材料

1.单位法人执照复印件（加盖公章）

2.法人身份证复印件（加盖公章）

3.报名单位概况（简要说明企业背景、注册资金、经营范围、企业组织结构、人员情况、近三年内参与制作大型活动布展及配套宣传相关材料，并提供相关合同复印件）。

4.承接活动实施方案和配套宣传品设计稿。（加盖公章）

5.如果报名代表不是法定代表人或负责人，须持有《法定代表人或负责人授权书》。（加盖公章）

6.以上资料一式4份，其中正本1份，副本3份。如果正本与副本不符，以正本为准。

（二）报名时间及地点

请意向报名单位将报名材料于2020年1月28日14:30前报送至温州市科学技术协会办公室，地址：温州市市府路温州科技馆南楼二楼202室。联系人：叶贤挺，刘光道；联系咨询电话：0577-88962210，88962226。

对本公告如有异议，市科协拥有解释权。

温州市科学技术协会

2020年1月  日