**关于征集温州市2021年“科普中国‘掌上行’”活动**

**承办服务商的公告**

为深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，进一步推进地方科普信息化工作，动员社会各界力量，开展形式多样、内容丰富的“科普中国”APP推广和科普文化落地宣传活动，壮大科普宣传队伍，促进科普知识传播，提高我市公民科学素质，繁荣我市科学文化，温州市科协拟在2021年继续组织实施科普进万家—“科普中国‘掌上行’”活动。现向温州市地区征集该项活动具体承办执行单位，欢迎符合要求并有志于开展科普公益事业的单位报名。具体事项公告如下：

一、征集目的

通过对报名单位的团队素质、公共服务业绩、活动承办实施方案和预算经费安排合理性等多方面进行综合评价，从报名单位中优选2021年市科协“科普中国‘掌上行’”活动承办服务商。

二、工作承接要求

1.报名单位必须为具有独立的法人资格，具有独立承担民事责任的能力，可以2-3家单位联合承接，需确认一家为主承接单位；

2.报名单位需组建具有良好工作实施和协调沟通能力的团队，单位需具备已承接开展政府服务项目或公共服务项目经历；

3.报名单位具有组织开展公共活动及配套宣传的经验，具备制定策划大型活动方案及配套宣传文案的技术力量；

4.报名单位应依据第三项“工作项目内容”，提供包含承办实施工作团队组建、落实方案配套执行方案和承办经费预算的承接实施方案；

5.报名单位一经采纳，应依据提供的实施方案完善承接团队组建、承接实施方案落实并依据要求制定分阶段实施计划，做好整个活动安排；

6.报名单位一经采纳不得将项目转包其他公司或下属子公司。

7.法律、行政法规规定的其他条件。

三、工作项目内容

依据《2021年温州市科协科普进万家活动方案》总体安排，2021年“科普中国掌上行”活动方需实施工作内容，包括：1、策划制定活动总体实施方案和阶段性工作方案；2、承担科普中国APP温州地区统计信息处理和按季度提供相关情况分析报告；3、负责市科协与协办单位各项活动的沟通联系，参与组织协调、指导服务等工作；4、提供配套宣传文稿设计，并制作3000份以上宣传材料，配套定制宣传用品2000份以上；5、要求赴相关单位和社区开展科普中国APP推广、科普宣讲活动及便民活动15场以上；6、2021年全市新增注册科普信息员2000人以上，2021年全市科普分享文章总量超过180万篇次；7、能利用微信视频号、抖音、快手进行推广工作，累计产生20万次以上曝光量，推送各类科普短视频60条以上；8、安排一名工作人员在市科协从事规定工作，时间不少于8个月；9、总体活动承办服务时间2021年3月至2021年12月；10、市科协认为其他与活动相关的工作。

四、项目预算

不超过人民币26万元；具体付款方式和时间按照承办双方协议分两期拨付。

五、报名方式

（一）报名材料

1.报名单位法人执照复印件（加盖公章）

2.法人身份证复印件（加盖公章）

3.报名单位概况（简要说明企业背景、注册资金、经营范围、企业组织结构、人员情况、近三年内参与制作大型活动布展及配套宣传相关材料，并提供相关合同复印件）。

4.承接活动实施方案、经费使用方案、配套宣传材料和宣传用品设计稿。（加盖公章）

5.如果报名代表不是法定代表人或负责人，须持有《法定代表人或负责人授权书》。（加盖公章）

6.以上资料一式4份，其中正本1份，副本3份。如果正本与副本不符，以正本为准。

（二）报名时间及地点

请意向报名单位将报名材料于2021年2月27 日16:30前报送至温州市科学技术协会，地址：温州市市府路温州科技馆南楼二楼209室。联系人：郑卫东、董少琴；联系咨询电话：0577-88962209，88962115。

对本公告如有异议，市科协拥有解释权。

温州市科学技术协会

2021年2月9日